Сводный отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год

Отчет

о реализации муниципальной программы

- Троицкого района «Развитие культуры Троицкого района»

Муниципальная программа Троицкого района «Развитие культуры Троицкого района» направлена на сохранение и развитие культурного потенциала Троицкого района.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств краевого, районного бюджетов и приносящая доход деятельность.

- Основная цель программы – сохранение, развитие  культуры и  дополнительного  образования в Троицком районе.

Задачами Программы являются:

сохранение культурного  и  исторического наследия, расширение доступа населения к  культурным  ценностям и  информации;

обеспечение доступа населения к музейным предметам  и музейным коллекциям, их  изучение;

обеспечение сохранности музейных  предметов  и музейных коллекций;

создание  условий для организации досуга населения, развития и поддержки народного творчества;

реализация на основе федеральных государственных требований дополнительных образовательных программ, в том числе дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств;

- создание  современных  условий  для реализации  программных мероприятий, работы  муниципальных учреждений  культуры.

Система реализованных программных мероприятий была направлена на решение следующих задач:

повышение доступности и обеспечение качества услуг и работ в сфере библиотечного дела современным требованиям;

обеспечение сохранности, пополнения и использования  фондов библиотек;

обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;

расширение выставочной деятельности

обеспечение сохранности музейных предметов  и музейных коллекций;

развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, досуговой деятельности;

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового  воспитания детей;

выявление  и развитие творческого потенциала одаренных детей;

создание  и обеспечение необходимых условий для  личностного развития;

создание условий для организации досуга населения;

сохранение и развитие народного художественного творчества, нематериального культурного наследия.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 31.03.2014 № 166 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

  - Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории района | % | 60 | 55 | 91,7 |
| 2. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 6,5 | 5,8 | 89,2 |
| 3. | Посещаемость Троицкого районного краеведческого музея (на 1 жителя в год) | посещений | 0,37 | 0,37 | 100 |
| 4. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,2 | 7,6 | 105,6 |
| 5. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 8 | 8 | 100 |
| 6. | Доля детей, обучающихся в Троицкой детской школе искусств, в общей численности учащихся детей района | % | 22 | 5 | 22,7 |
| 7. | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Троицкого района и средней заработной платы в Алтайском крае | % | 100 | 100 | 100 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 609,2 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 87,03 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 22636,53 тыс. руб., фактически 22636,53 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу–23

-количество выполненных мероприятий – 20

Оценка степени реализации мероприятий составит: (20/23)*100 = 87,0%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2019 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 87,03 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 87,0 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 274,03 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (274,03/3)= 91,3 | 91,3 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 91,3%.

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Троицкого района»

Основной целью муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Троицкого района» на 2015-2020 годы является обеспечение населения Троицкого района доступным качественным жильем.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств краевого, районного бюджетов и приносящая доход деятельность, собственные (заемные) средства молодых семей.

Задачами Программы являются:

создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, развития массового жилищного строительства;

повышение доступности жилья для жителей Троицкого района;

создание для жителей Троицкого района возможности улучшения жилищных условий не реже 1 раза в 15 лет;

создание условий для развития массового малоэтажного жилищного строительства;

муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Система реализованных программных мероприятий была направлена на решение следующих задач:

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение или строительство жилья;

Разработка мер по обеспечению земельных участков, предназначенных для малоэтажного жилищного строительства, коммунальной и дорожной инфраструктурой.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 31.03.2014 № 166 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м. | 2,2 | 2,3 | 104,5 |
| 2. | Годовой объем ввода жилья | жилых единиц | 36 | 31 | 86,1 |
| 3. | Обеспеченность населения жильем | кв. м. на 1 человека | 26,3 | 26,9 | 102,3 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 292,9 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 97,6 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 401,0 тыс. руб., фактически 401,0 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 3

-количество выполненных мероприятий – 2

Оценка степени реализации мероприятий составит: (2/3)*100 = 66,7%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2019 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 97,6 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 66,7 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 264,3 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (264,3/3)= 88,1 | 88,1 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 88,1%.

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Троицкого района»

Основными целями муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Троицкого района» на 2017-2019 годы являются совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета и за счет средств внебюджетных источников.

Задачами Программы являются:

совершенствование нормативно-правового и организационного обеспечения деятельности в сфере обращения с отходами;

развитие инфраструктуры по сбору, транспортированию, размещению, переработке и захоронению твёрдых бытовых и жидких отходов;

развитие системы экологического образования и  информирования населения в сфере обращения с отходами производства и потребления;

организация сбора отработанных ртутьсодержащих отходов, для временного складирования на срок не более чем шесть месяцев.

Система реализованных программных мероприятий была направлена на решение следующих задач:

Совершенствование нормативно-правового и организационного обеспечения деятельности в сфере обращения с отходами;

Развитие инфраструктуры по сбору, транспортированию, размещению, переработке и захоронению твёрдых бытовых  и жидких отходов;

Развитие системы экологического образования и системы информирования населения в сфере обращения с отходами производства и потребления;

Организация сбора отработанных ртутьсодержащих отходов для временного складирования на срок не более чем шесть месяцев.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 31.03.2014 № 166 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 21 | 21 | 100 |
| 2. | Количество лиц, вовлеченных в процесс экологического образования и просвещения | чел. | 1650 | 1650 | 100 |
| 3. | Количество собранных ртутьсодержащих отходов для временного складирования на срок не более чем шесть месяцев | ед. | 10 | 0 | 0 |
| 4. | Количество учащихся школ, принявших участие в проведении экологических семинаров, конференций, выставок по вопросам обращения с отходами | ед. | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Количество учреждений (организаций), принявших участие в проведении экологических семинаров, конференций, выставок по вопросам обращения с отходами | ед. | 15 | 15 | 100 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 400,0 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 80,0 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 257,0 тыс. руб., фактически 257,0 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 5

-количество выполненных мероприятий – 4

Оценка степени реализации мероприятий составит: (4/5)*100 = 80%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2019 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 80 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 80 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 260 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (260/3)= 86,7 | 86,7 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 86,7%.

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Троицком районе»

Основной целью муниципальной программы «Развитие образования в Троицком районе»  на 2015-2020 годы является обеспечение высокого качества образования в Троицком районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов.

Задачами Программы являются:

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленных на достижение современного качества учебных и внеучебных результатов;

развитие кадрового потенциала для обеспечения качественного образования, повышение престижа педагогической профессии.

Система реализованных программных мероприятий была направлена на решение следующих задач:

Повышение доступности услуг дошкольного образования для населения района;

Модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений;

Повышение качества услуг, предоставляемых населению района в сфере дошкольного образования;

Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования и дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни;

Модернизация образовательных программ и образовательной среды в системах общего образования и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в высоко-технологичной экономике и социализации;

Укрепление и сохранение здоровья обучающихся;

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений;

Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни;

Поддержка и развитие одаренных детей;

Создание условий для получения дополнительного образования, укрепление материальной базы;

Повышение уровня квалификации, профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников системы общего образования;

Повышение престижа педагогической профессии;

Повышение уровня охвата летним отдыхом и занятостью школьников.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 31.03.2014 № 166 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей 3-7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,6 | 1,6 | 100 |
| 3. | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которым представлена возможность обучаться в современных условиях | % | 75 | 74 | 98,7 |
| 4. | Удельный вес численности руководителей и педагогов образовательных учреждений, прошедших в течении последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогов образовательных учреждений | % | 98 | 98 | 100 |
| 5. | Доля обучающихся и воспитанников, вовлеченных в проектную деятельность (отношение количества обучающихся и воспитанников, вовлеченных в проектную деятельность к общей численности обучающихся и воспитанников) | % | 15 | 14 | 93,3 |
| 6. | Доля обучающихся оздоровленных и занятых в летний период (отношение количества оздоровленных и занятых в летний период к количеству обучающихся в 1-10 классах) | % | 73,0 | 80,9 | 110,8 |
| 7. | Доля участников конкурсов, конференций, соревнований от общего количества детей дошкольного и школьного возраста | % | 40 | 40 | 100 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 702,8 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 100,4 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 278752,3 тыс. руб., фактически 277945,3 тыс. руб. –99,7%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 25

-количество выполненных мероприятий – 20

Оценка степени реализации мероприятий составит: (20/25)*100 = 80,0%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2019 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 100,4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 99,7 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 80,0 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 280,1 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (280,1/3)= 93,4 | 93,4 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 93,4%.

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Троицкий район Алтайского края»

Основной целью муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Троицкий район Алтайского края» на 2014 - 2020 годы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Троицкого района.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов.

Задачами Программы являются:

развитие взаимосвязанной инфраструктуры государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в Троицком районе;

использование эффективных инструментов финансовой поддержки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – «СМСП»), модернизирующих производство и внедряющих инновации, реализующих инвестиционные и социальные проекты;

повышение конкурентоспособности СМСП производственной сферы и сферы услуг;

информационное сопровождение реализации мероприятий по государственной и муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства  и пропаганда предпринимательской деятельности в Троицком районе, в том числе среди молодежи.

Система реализованных программных мероприятий была направлена на решение следующих задач:

Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

Доступность информации и повышение прозрачности поддержки;

Повышение информированности и правового уровня предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса;

Формирование и развитие в районе инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 31.03.2014 № 166 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество СМСП | ед. | 471 | 424 | 90,0 |
| 2. | Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике | % | 37,7 | 33,3 | 88,3 |
| 3. | Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Троицкого района (к уровню 2013 года) | % | 107,2 | 110,4 | 103,0 |
| 4. | Количество СМСП, получивших поддержку | ед. | 5 | 4 | 80,0 |
| 5. | Объем налоговых поступлений от СМП в консолидированный бюджет района | млн. руб. | 27,8 | 36,7 | 132,0 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 493,3 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 98,7 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 20,0 тыс. руб., фактически 20,0 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 5

-количество выполненных мероприятий – 3

Оценка степени реализации мероприятий составит: (3/5)*100 = 60,0%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2019 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 98,7 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 60,0 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 258,7 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (258,7/3)= 86,2 | 86,2 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 86,2%.

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Троицком районе»

Основными целями муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Троицком районе» являются создание условий для укрепления здоровья населения Троицкого района путем развития инфраструктуры спорта, популяризации  массового и профессионального спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой  и спортом.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств краевого, районного бюджетов и средств из внебюджетных источников.

Главной задачей Программы является:

Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в Троицком районе массового спорта.

Система реализованных программных мероприятий была направлена на решение следующих задач:

Создание условий для укрепления здоровья населения Троицкого района путем развития инфраструктуры спорта, популяризации  массового спорта;

Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в Троицком районе массового спорта.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 31.03.2014 № 166 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень обеспеченности населения Троицкого района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 50 | 50 | 100 |
| 2. | Удельный вес населения Троицкого района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 22 | 20,3 | 92,0 |
| 3. | Рост численности учащихся ДЮСШ | человек | 525 | 525 | 100,0 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 292,0 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 97,3 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 541,3 тыс. руб., фактически 541,3 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 8

-количество выполненных мероприятий – 5

Оценка степени реализации мероприятий составит: (5/8)*100 = 62,5%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2019 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 97,3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 62,5 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 259,8 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (259,8/3)= 86,6 | 86,6 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 86,6%.

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение прав граждан и их безопасности»

Основными целями муниципальной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности» являются обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Троицкого района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования районной системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности;

обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности, в результате дорожно-транспортных происшествий.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета.

Главными задачами Программы являются:

укрепление сил, средств и материально – технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений; повышение уровня правовой культуры граждан;

профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области безопасности дорожного движения;

обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения;

развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Система реализованных программных мероприятий была направлена на решение следующих задач:

Укрепление сил, средств и материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений;

Повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан;

Профилактика правонарушений лиц, склонных к противоправному поведению;

Повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области безопасности дорожного движения;

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожного движения;

Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 31.03.2014 № 166 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 65 | 60 | 108,3 |
| 2. | Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 1 | 1 | 100 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 208,3 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 104,2 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 34,8 тыс. руб., фактически 34,8 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 10

-количество выполненных мероприятий – 10

Оценка степени реализации мероприятий составит: (9/10)*100 = 90,0%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2019 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 104,2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 90 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 294,2 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (294,2/3)= 98,1 | 98,1 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 98,1%.

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Троицкого района Алтайского края»

Основной целью муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Троицкого района Алтайского края» является Реализации государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, на территории Троицкого района.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета.

Главными задачами Программы являются:

Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности; устранение предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии в Троицком районе; укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического сотрудничества; формирование в молодёжной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию; общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

Система реализованных программных мероприятий была направлена на решение следующих задач:

противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости;

создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости;

препятствование организации и деятельности националистических экстремистских молодёжных группировок;

укрепление межнациональных отношений;

отсутствие совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории Троицкого района;

отсутствие совершенных (попыток совершения) актов экстремистской направленности на территории  Троицкого района.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 31.03.2014 № 166 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество молодежных мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений; | единиц | 22 | 22 | 100 |
| 2. | Количество проведенных выступлений в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | единиц | 3 | 3 | 100 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 200 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 100 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 3,00 тыс. руб., фактически 3,00 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 14

-количество выполненных мероприятий – 10

Оценка степени реализации мероприятий составит: (10/14)*100 =71%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2019 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 100 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 71 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 271 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (271/3)= 90,3 | 90,3 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 90,3%.

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований и повышения эффективности бюджетных расходов в Троицком районе»

Основными целями муниципальной программы «Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований и повышения эффективности бюджетных расходов в Троицком районе» являются поддержание и стимулирование устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Троицкого района, повышение эффективности муниципального управления в Троицком районе.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств краевого и районного бюджетов.

Главными задачами Программы являются:

сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности;

повышение эффективности бюджетных расходов в Троицком районе.

Система реализованных программных мероприятий была направлена на решение следующих задач:

Сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности;

Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований;

Повышение эффективности бюджетных расходов в Троицком районе.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 31.03.2014 № 166 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета Троицкого района | % | 104 | 96,0 | 92,3 |
| 2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Троицкого района | % | Не более 4,6 | 0 | 0 |
| 3. | Доля просроченной кредиторской задолженности районного бюджета в расходах районного бюджета | % | Не более 3,6 | 0 | 0 |
| 4. | Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ | % | 65 | 74,83 | 115,1 |
| 5. | Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Доля недоимки по местным налогам, налогам со специальным налоговым режимом в общем объеме налоговых доходов консолидированного бюджета Троицкого района | % | 9 | 7,3 | 81,1 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 288,5 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 96,2 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 16478,5 тыс. руб., фактически 16478,5 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 8

-количество выполненных мероприятий – 6

Оценка степени реализации мероприятий составит: (6/8)*100 =75%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2019 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 96,2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 75 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 271,2 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (271,2/3)= 95,1 | 90,4 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 90,4%.

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие туризма  в муниципальном образовании Троицкий район Алтайского края»

Основной целью муниципальной программы ««Развитие туризма  в муниципальном образовании Троицкий район Алтайского края» является создание благоприятных условий для развития туризма в Троицком районе.

В программе предусмотрено финансирование за счет районного бюджетов.

Главными задачами Программы являются:

создание условий для организованного туризма направленного на сохранение природного и культурного наследия Троицкого района;

содействие развитию предпринимательства в сфере туризма;

оказание помощи в осуществлении рекламно - информационной   деятельности, направленной на формирование имиджа Троицкого района, и представление его на туристском рынке.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 31.03.2014 № 166 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Темп роста оказания туристских услуг | % | 112,2 | 106,2 | 94,7 |
| 2. | Количество субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма | ед. | 6 | 8 | 133,3 |
| 3. | Количество работников, занятых в сфере туризма | чел. | 16 | 15 | 93,8 |
| 4. | Количество мест единовременного размещения | ед. | 141 | 171 | 121,3 |
| 5. | Туристский поток | чел. | 2330 | 3195 | 137,1 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 580,2 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 116,0 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 25,00 тыс. руб., фактически 25,00 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 5

-количество выполненных мероприятий – 3

Оценка степени реализации мероприятий составит: (3/5)*100 =60%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2019 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 116 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 60 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 276 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (276/3)= 100 | 92,0 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 92,0%.

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Здоровье. Формирование и популяризация здорового образа жизни»

Основными целями муниципальной программы «Здоровье. Формирование и популяризация здорового образа жизни» годы являются развитие системы формирования культуры здоровья – фактора жизнестойкости и активного долголетия, комплексное решение вопроса по сохранению и развитию человеческого потенциала в Троицком районе.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета.

Главными задачами Программы являются:

формирование у населения Троицкого района ответственного отношения к своему физическому, психологическому и социальному здоровью;

формирование мотивации у населения к позитивным изменениям стиля жизни, методом пропаганды (санитарное просвещение и гигиеническое воспитание);
формирование в Троицком районе благоприятной для жизни и здоровья среды обитания (социальной, психологической, информационной, экологической);

создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения Троицкого района;

консолидация усилий органов власти, населения и общественности в Троицком районе в формировании благоприятной для жизни среды обитания и здорового образа жизни.

Система реализованных программных мероприятий была направлена на решение следующих задач:

создание эффективной системы мониторинга уровня здоровья населения Троицкого района;

создание системы информирования населения Троицкого района о факторах риска и профилактики заболеваний здоровья;

повышение уровня культуры здоровья населения Троицкого района;

совершенствование инфраструктуры здоровьесбережения в Троицком районе, способствующей укреплению физического, психологического и социального благополучия населения;

создание условий для улучшения репродуктивного здоровья, увеличения средней продолжительности жизни, снижения преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации населения в Троицком районе.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 31.03.2014 № 166 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | шт | 40 | 40 | 100 |
| 2. | Доля жителей, охваченных мероприятиями в рамках Программы | % | 80 | 80 | 100 |
| 3. | Доля информированного населения в сфере здоровья и определяющих его факторах | % | 80 | 80 | 100 |
| 4. | Доля населения, злоупотребляющего алкоголем (снижение к соответствующему периоду прошлого года) | % | 6 | 6 | 100 |
| 5. | Доля курящего населения (снижение к соответствующему периоду прошлого года) | % | 4 | 4 | 100 |
| 6. | Доля населения, имеющего избыточный вес и ожирение (снижение к соответствующему периоду прошлого года) | % | 1 | 1 | 100 |
| 7. | Доля населения, избыточно потребляющего соль(снижение к соответствующему периоду прошлого года) | % | 5 | 5 | 100 |
| 8. | Доля населения, потребляющая овощи в недостаточном количестве (снижение к соответствующему периоду прошлого года) | % | 4 | 4 | 100 |
| 9. | Доля населения, потребляющая фрукты в недостаточном количестве (снижение к соответствующему периоду прошлого года) | % | 4 | 4 | 100 |
| 10. | Доля населения, поддерживающая свое здоровье с помощью физической культуры (увеличение к соответствующему периоду прошлого года) | % | 5 | 5 | 100 |
| 11. | Доля населения 1 и 2 групп здоровья (увеличение) | % | 5 | 5 | 100 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 1100,0 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 100 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 0,00тыс. руб., фактически 0,00 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 35

-количество выполненных мероприятий – 33

Оценка степени реализации мероприятий составит: (33/35)*100 =94%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2019 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 100 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 94 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 294 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (294/3)= 98 | 98 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 98%.

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций»

Основной целью муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций» является удовлетворение потребности населения в качественных услугах пассажирского транспорта общего пользования

В программе предусмотрено финансирование за счет районного бюджета.

Главными задачами Программы являются:

- проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета;

- создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 31.03.2014 № 166 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Доля общеобразовательных учреждений требующих капитального ремонта | % | 42 | 42,0 | 100 |
| 2 | Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам | ед. | 35 | 35 | 100 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 100 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 100 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 99,1 тыс. руб., фактически 99,1 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 7

-количество выполненных мероприятий – 6

Оценка степени реализации мероприятий составит: (6/7)*100 =89,70%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2019 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 100 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 89,7 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 289,7 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (289,7/3)= 100 | 100 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 96,6%.

| Начальник Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Троицкого района | _______________________Т.П. Долгова |
| --- | --- |
| Заведующий сектором по экономике, работе с предпринимателями и организации работы ИКЦ Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Троицкого района | ______________________ Л. Ю. Баркова |