Сводный отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год

- Отчет

о реализации муниципальной программы

- Троицкого района «Развитие культуры Троицкого района»

Муниципальная программа Троицкого района «Развитие культуры Троицкого района» направлена на сохранение и развитие культурного потенциала Троицкого района.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств краевого, районного бюджетов и приносящая доход деятельность.

- Основная цель программы – сохранение, развитие  культуры и  дополнительного  образования в Троицком районе.

Задачами Программы являются:

сохранение культурного  и  исторического наследия, расширение доступа населения к  культурным  ценностям и  информации;

обеспечение доступа населения к музейным предметам  и музейным коллекциям, их  изучение;

обеспечение сохранности музейных  предметов  и музейных коллекций;

создание  условий для организации досуга населения, развития и поддержки народного творчества;

реализация на основе федеральных государственных требований дополнительных образовательных программ, в том числе дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств;

- создание  современных  условий  для реализации  программных мероприятий, работы  муниципальных учреждений  культуры.

Система реализованных программных мероприятий была направлена на решение следующих задач:

повышение доступности и обеспечение качества услуг и работ в сфере библиотечного дела современным требованиям;

обеспечение сохранности, пополнения и использования  фондов библиотек;

обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;

расширение выставочной деятельности

обеспечение сохранности музейных предметов  и музейных коллекций;

развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, досуговой деятельности;

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового  воспитания детей;

выявление  и развитие творческого потенциала одаренных детей;

создание  и обеспечение необходимых условий для  личностного развития;

создание условий для организации досуга населения;

сохранение и развитие народного художественного творчества, нематериального культурного наследия.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 25.03.2021 № 201 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

  - Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории района | % | 58 | 57 | 98,3 |
| 2. | Посещаемость библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 6,0 | 5,9 | 98,3 |
| 3. | Посещаемость Троицкого районного краеведческого музея (на 1 жителя в год) | посещений | 0,38 | 0,38 | 100 |
| 4. | Количество участников культурно-массовых мероприятий | человек | 30280 | 29020 | 95,8 |
| 5. | Количество участников клубных формирований | человек | 2106 | 2085 | 99,0 |
| 6. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 85 | 85 | 100 |
| 7. | Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей Троицкого района | % | 6 | 6 | 100 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 691,4 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 98,8 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 37695,8 тыс. руб., фактически 37695,8 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу–22

-количество выполненных мероприятий – 20

Оценка степени реализации мероприятий составит: (20/22)*100 = 90,9%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2021 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 98,8 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 90,9 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 289,7 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (289,7/3)= 96,4 | 96,6 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 96,6%.

- Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Троицкого района»

Основной целью муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Троицкого района» является обеспечение населения Троицкого района доступным качественным жильем.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств краевого, районного бюджетов и приносящая доход деятельность, собственные (заемные) средства молодых семей.

Задачами Программы являются:

создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, развития массового жилищного строительства;

повышение доступности жилья для жителей Троицкого района;

создание для жителей Троицкого района возможности улучшения жилищных условий не реже 1 раза в 15 лет;

создание условий для развития массового малоэтажного жилищного строительства;

муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Система реализованных программных мероприятий была направлена на решение следующих задач:

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение или строительство жилья;

Разработка мер по обеспечению земельных участков, предназначенных для малоэтажного жилищного строительства, коммунальной и дорожной инфраструктурой.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 25.03.2021 № 201 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м. | 2,2 | 2,3 | 104,5 |
| 2. | Годовой объем ввода жилья | жилых единиц | 36 | 20 | 55,6 |
| 3. | Обеспеченность населения жильем | кв. м. на 1 человека | 26,5 | 27,4 | 103,4 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 263,5 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 87,8 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 2198,7 тыс. руб., фактически 2198,7 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 3

-количество выполненных мероприятий – 3

Оценка степени реализации мероприятий составит: (3/3)*100 = 100%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2021 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 87,8 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 100 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 287,8 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (287,8/3)= 88,9 | 95,9 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 95,9%.

- Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Троицкого района»

Основными целями муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Троицкого района» являются совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета и за счет средств внебюджетных источников.

Задачами Программы являются:

совершенствование нормативно-правового и организационного обеспечения деятельности в сфере обращения с отходами;

развитие инфраструктуры по сбору, транспортированию, размещению, переработке и захоронению твёрдых бытовых и жидких отходов;

развитие системы экологического образования и  информирования населения в сфере обращения с отходами производства и потребления;

организация сбора отработанных ртутьсодержащих отходов, для временного складирования на срок не более чем шесть месяцев.

Система реализованных программных мероприятий была направлена на решение следующих задач:

Совершенствование нормативно-правового и организационного обеспечения деятельности в сфере обращения с отходами;

Развитие инфраструктуры по сбору, транспортированию, размещению, переработке и захоронению твёрдых бытовых  и жидких отходов;

Развитие системы экологического образования и системы информирования населения в сфере обращения с отходами производства и потребления;

Организация сбора отработанных ртутьсодержащих отходов для временного складирования на срок не более чем шесть месяцев.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 25.03.2021 № 201 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 5 | 5 | 100 |
| 2. | Количество лиц, вовлеченных в процесс экологического образования и просвещения | чел. | 2550 | 2550 | 100 |
| 3. | Количество собранных ртутьсодержащих отходов для временного складирования на срок не более чем шесть месяцев | ед. | 12 | 0 | 0 |
| 4. | Количество учащихся школ, принявших участие в проведении экологических семинаров, конференций, выставок по вопросам обращения с отходами | ед. | 150 | 150 | 100 |
| 5. | Количество учреждений (организаций), принявших участие в проведении экологических семинаров, конференций, выставок по вопросам обращения с отходами | ед. | 17 | 17 | 100 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 400,0 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 80,0 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 325,0 тыс. руб., фактически 325,0 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 5

-количество выполненных мероприятий – 4

Оценка степени реализации мероприятий составит: (4/5)*100 = 80%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2021 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 80 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 80 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 260 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (260/3)= 86,7 | 86,7 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 86,7%.

- Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Троицком районе»

Основной целью муниципальной программы «Развитие образования  в Троицком районе» является повышение доступности качественного образования, соответствующего потребностям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов.

Задачами Программы являются:

обеспечение доступности и качества дошкольного образования;

повышение качества общего образования посредством обновления содержания, технологий обучения и материально-технической базы;

создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды;

создание условий для развития кадрового потенциала Троицкого района;

совершенствование механизмов управления системой образования Троицкого района для повышения качества предоставления муниципальных услуг, которые обеспечивают взаимодействие граждан и образовательных организаций с органами управления образованием, внедрение цифровых технологий в сфере управления образованием;

создание в Троицком районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения;

обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, содействие их семейному устройству и интеграции в общество.

В ходе реализации программы планируется достижение следующих конечных результатов:

обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);

увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования;

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием%;

обеспечение доли руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций;

увеличение доли образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности)%;

увеличение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего);

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей%.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 25.03.2021 № 201 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 76,2 | 75,3 | 98,8 |  |
| 4. | Обеспечение доли руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций на уровне | % | 98.8 | 98,8 | 100 |  |
| 5. | Увеличение доли образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 40 | 38 | 95 |  |
| 6. | Увеличение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) | % | 95 | 88 | 92,6 |  |
| 7. | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 90 | 80 | 88,9 |  |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 675,3 |  |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 96,5 |  |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 343813,5 тыс. руб., фактически 343813,5 тыс. руб. –100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 16

-количество выполненных мероприятий – 14

Оценка степени реализации мероприятий составит: (14/16)*100 = 87,5%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2021 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 96.5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 87.5 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 284 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (284/3)= 94.7 | 94.7 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 94.7%.

- Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Троицком районе»

Основной целью муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Троицком районе» является содействие развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе повышению инновационности, как одному из ведущих элементов, обеспечивающих рост экономики Троицкого района, улучшение ее отраслевой структуры, стабильно высокий уровень занятости, повышение качества жизни населения, повышение образовательного уровня и правовой культуры предпринимателей.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета.

Задачами Программы являются:

создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также - СМСП) на территории Троицкого района;

повышение образовательного уровня и правовой культуры предпринимателей.

В результате реализации муниципальной программы к концу 2025 года ожидается:

рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимателей;

увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого в экономике Троицкого района %;

увеличение доли налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района;

увеличение количества СМСП, получивших государственную поддержку.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 25.03.2021 № 201 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Троицкого района | ед. | 424 | 417 | 98,3 |
| 2. | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого в экономике Троицкого района | % | 28,8 | 31,5 | 109,4 |
| 3. | Доля налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района | % | 37,4 | 24,0 | 64,2 |
| 4 | Количество СМСП, получивших государственную поддержку | ед. | 4 | 12 | 300,0 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 571,9 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 100 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 50,0 тыс. руб., фактически 50,0 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 9

-количество выполненных мероприятий – 9

Оценка степени реализации мероприятий составит: (9/9)*100 = 100,0%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2021 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 100 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 100 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 300 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (300/3)= 100 | 100 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 100%.

- Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Троицком районе»

Основными целями муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Троицком районе» являются создание условий для укрепления здоровья населения Троицкого района путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового спорта и профессионального спорта.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств краевого и районного бюджетов.

Главными задачами Программы является:

создание социальных и организационных условий для развития в Троицком районе массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни;

повышение эффективности подготовки спортсменов в Троицком районе.

В результате реализации муниципальной программы к 2024 году предполагается:

увеличение доли населения Троицкого района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Троицкого района;

повышение уровня обеспеченности населения Троицкого района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качеством изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 25.03.2021 № 201 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения Троицкого района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Троицкого района в возрасте 3 - 79 лет | % | 54,3 | 50,4 | 92,8 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения Троицкого района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 54 | 54 | 100 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 192,8 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 96,4 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 9459,4 тыс. руб., фактически 9459,4 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 13

-количество выполненных мероприятий – 11

Оценка степени реализации мероприятий составит: (13/13)*100 = 100%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2021 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 96,4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 100 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 296,4 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (296,4/3)= 98,8 | 98,8 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 98,8%.

- Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение прав граждан и их безопасности»

Основными целями муниципальной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности» являются обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Троицкого района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования районной системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности;

обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности, в результате дорожно-транспортных происшествий.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета.

Главными задачами Программы являются:

укрепление сил, средств и материально – технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений; повышение уровня правовой культуры граждан;

профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области безопасности дорожного движения;

обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения;

развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Система реализованных программных мероприятий была направлена на решение следующих задач:

Укрепление сил, средств и материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений;

Повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан;

Профилактика правонарушений лиц, склонных к противоправному поведению;

Повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области безопасности дорожного движения;

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожного движения;

Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 25.03.2021 № 201 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 106 | 106 | 100 |
| 2. | Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 7 | 7 | 100 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 200,0 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 100,0 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 97,6 тыс. руб., фактически 97,6 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 10

-количество выполненных мероприятий – 7

Оценка степени реализации мероприятий составит: (7/10)*100 = 70,0%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2021 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 100 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 70 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 270 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (270/3)= 90 | 90 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 90%.

- Отчет

о реализации муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Троицкого района Алтайского края»

Основной целью муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Троицкого района Алтайского края» является реализации государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, на территории Троицкого района.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджета.

Главными задачами Программы являются:

Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности; устранение предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии в Троицком районе; укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического сотрудничества; формирование в молодёжной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию; общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

Система реализованных программных мероприятий была направлена на решение следующих задач:

противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости;

создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости;

препятствование организации и деятельности националистических экстремистских молодёжных группировок;

укрепление межнациональных отношений;

отсутствие совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории Троицкого района;

отсутствие совершенных (попыток совершения) актов экстремистской направленности на территории  Троицкого района.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 25.03.2021 № 201 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество молодежных мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений; | единиц | 22 | 22 | 100 |
| 2. | Количество проведенных выступлений в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | единиц | 3 | 3 | 100 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 200 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 100 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 3,00 тыс. руб., фактически 3,00 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 14

-количество выполненных мероприятий – 10

Оценка степени реализации мероприятий составит: (10/14)*100 =71%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2021 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 100 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 71 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 271 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (271/3)= 90,3 | 90,3 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 90,3%.

- Отчет

о реализации муниципальной программы

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»

Основной целью муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» является создание условий для обеспечения стабильного функционирования бюджетной системы Троицкого района и эффективного управления муниципальными финансами.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Главными задачами Программы являются:

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Троицкого района, повышение эффективности управления муниципальными финансами;

сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности их бюджетов;

содействие повышению качества управления муниципальными финансами.

Основными результатами реализации программы будут являться:

рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Троицкого района (нарастающим итогом к уровню 2020 года);

снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Троицкого района;

рост критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов (нарастающим итогом к уровню 2020 года);

отсутствие муниципальных образований Троицкого района, в которых дефицит бюджета, предельный объем муниципального долга, объем расходов на обслуживание муниципального долга превышают уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 25.03.2021 № 201 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Троицкого района (нарастающим итогом к уровню 2020 года) | % | 100,5 | 109,3 | 108,8 |
| 2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Троицкого района | % | Не более 0,25 | 0 | 100,0 |
| 3. | Темп роста критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Троицкого района (нарастающим итогом к уровню 2020 года) | % | 100 | 100 | 100,0 |
| 4. | Доля муниципальных образований Троицкого района, в которых дефицит бюджета, предельный объем муниципального долга, объем расходов на обслуживание муниципального долга превышают уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации | % | 0 | 0 | 100,0 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 408,8 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 100 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 19278,5 тыс. руб., фактически 19278,5 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 8

-количество выполненных мероприятий – 7

Оценка степени реализации мероприятий составит: (7/8)*100 =87,5%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2021 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 100 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 87,5 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 287,5 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (287,5/3)= 95,8 | 95,8 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 95,8%.

- Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие туризма в муниципальном образовании Троицкий район Алтайского края»

Основной целью муниципальной программы ««Развитие туризма  в муниципальном образовании Троицкий район Алтайского края» является создание благоприятных условий для развития туризма в Троицком районе.

В программе предусмотрено финансирование за счет районного бюджетов.

Главными задачами Программы являются:

создание условий для организованного туризма направленного на сохранение природного и культурного наследия Троицкого района;

содействие развитию предпринимательства в сфере туризма;

оказание помощи в осуществлении рекламно - информационной   деятельности, направленной на формирование имиджа Троицкого района, и представление его на туристском рынке.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 25.03.2021 № 201 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество субъектов, оказывающих туристские услуги | ед. | 9 | 8 | 88,9 |
| 2. | Количество мест единовременного размещения | ед. | 194 | 171 | 88,1 |
| 3. | Туристский поток | чел. | 3210 | 3360 | 104,7 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 281,7 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 93,9 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 25,0 тыс. руб., фактически 25,0 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 5

-количество выполненных мероприятий – 4

Оценка степени реализации мероприятий составит: (4/5)*100 =80%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2021 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 93,9 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 80 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 273,9 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (273,9/3)= 91,3 | 91,3 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 91,3%.

- Отчет

о реализации муниципальной программы

«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций»

Основной целью муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций» является удовлетворение потребности населения в качественных услугах пассажирского транспорта общего пользования

В программе предусмотрено финансирование за счет районного бюджета.

Главными задачами Программы являются:

- проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета;

- создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 25.03.2021 № 201 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Доля общеобразовательных учреждений требующих капитального ремонта | % | 45 | 45 | 100 |
| 2 | Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам | % | 60 | 60 | 100 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 100 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 100 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 0,00 тыс. руб., фактически 0,00 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 7

-количество выполненных мероприятий – 6

Оценка степени реализации мероприятий составит: (6/7)*100 =89,70%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2021 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 100 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 89,7 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 289,7 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (289,7/3)= 96,6 | 96,6 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 96,6%.

- Отчет

о реализации муниципальной программы

«Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Троицкий район»

Основной целью муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Троицкий район» является совершенствование информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Троицкого района  и обеспечение ее надежного функционирования.

В программе предусмотрено финансирование за счет районного бюджета.

Главными задачами Программы являются:

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления за счет развития информационных систем;

совершенствование систем защиты информации и персональных данных;

модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники Администрации Троицкого района.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 25.03.2021 № 201 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля обеспеченности органов Администрации Троицкого района компьютерами и оргтехникой приобретенными не ранее 2008 года | % | 74 | 74 | 100,0 |
| 2. | Доля обеспеченности органов Администрации Троицкого района компьютерами и оргтехникой приобретенными не ранее 2013 года | % | 38 | 38 | 100,0 |
| 3. | Доля рабочих мест, оборудованных специализированным сертифицированным программным обеспечением для защиты информации персональных данных (антивирусы, межсетевой экран, средства криптографической защиты) | % | 70 | 70 | 100,0 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 100 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 1255,0 тыс. руб., фактически 1255,0 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 1

-количество выполненных мероприятий – 1

Оценка степени реализации мероприятий составит: (1/1)*100 =100%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2021 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 100 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 100 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 300 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (300/3)= 100 | 100 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 100%.

- Отчет

о реализации муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Троицком районе»

Основной целью муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Троицком районе» является Создание комплексной системы мер по снижению роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.

В программе предусмотрено финансирование за счет районного бюджетов.

Главными задачами Программы являются:

сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений;

создание в районе межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков, а также предупреждение преступлений, связанных с наркотиками;

совершенствование форм и методов профилактической работы с семьями, несовершеннолетними.

Реализация Программы позволит:

- повысить качество предоставляемых населению услуг в области профилактики, лечения наркомании и реабилитации больных наркоманией;

- снизить темпы вовлечения молодежи в среду наркозависимых;

- снизить число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания».

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 25.03.2021 № 201 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество лиц, состоящих на учёте у врача-нарколога (всего) | Чел. | 804 | 804 | 100,0 |
| 2. | Количество мероприятий, проведенных в целях профилактики наркомании и токсикомании | Ед. | 53 | 53 | 100,0 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 200 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 100 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 50,0 тыс. руб., фактически 50,0 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 15

-количество выполненных мероприятий – 12

Оценка степени реализации мероприятий составит: (12/15)*100 =80%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2021 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 100 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 80 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 280 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (280/3)= 93,3 | 93,3 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 93,3%.

- Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие пассажирского транспорта в Троицком районе»

Основной целью муниципальной программы «Развитие пассажирского транспорта в Троицком районе» является удовлетворение потребности населения в качественных услугах пассажирского транспорта общего пользования.

В программе предусмотрено финансирование за счет районного бюджетов.

Главной задачей Программы является поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих пассажирские перевозки по общественно значимым автобусным маршрутам.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 25.03.2021 № 201 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват населения района общественным пассажирским транспортом | % | 55 | 55 | 100,0 |
| 2. | Количество регулярных автобусных маршрутов | ед. | 3 | 3 | 100 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 200 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 100 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 179,2 тыс. руб., фактически 179,2 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 1

-количество выполненных мероприятий – 1

Оценка степени реализации мероприятий составит: (1/1)*100 =100%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2021 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 100 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 100 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 300 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (300/3)= 100 | 100,0 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 100,0%.

- Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики в Троицком районе»

Основной целью муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Троицком районе» является обеспечение в Троицком районе условий системного и комплексного развития потенциала молодых людей в процессе их интеграции в социально – экономические и общественно - политические отношения.

В программе предусмотрено финансирование за счет районного бюджетов.

Главными задачами Программы являются обеспечение условий для поддержки молодежных инициатив, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Троицкого района;

совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере развития добровольческого (волонтерского)  движения в Троицком районе, создание условий для формирования и распространения эффективных добровольческих (волонтерских) практик, повышения роли добровольчества (волонтерства) в социально- экономическом развитии Троицкого района;

обеспечение условий для организации занятости молодежи в различных отраслях экономики, совершенствование инструментов обеспечения личной и профессиональной самореализации молодежи.

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:

увеличение доли (удельный вес) молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи Троицкого района;

увеличение доли (удельный вес) молодых граждан, вовлеченных в социально значимую, в том числе добровольческую деятельность от общего числа молодежи Троицкого района;

увеличение количества молодых граждан, вовлеченных в мероприятия по повышению профессиональных навыков  в различных отраслях экономики, от общего числа молодежи Троицкого района (ежегодно).

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 25.03.2021 № 201 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля (удельный вес) молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи Троицкого района | % | 7,9 | 7,9 | 100,0 |
| 2. | Доля (удельный вес) молодых граждан, вовлеченных в социально значимую, в том числе добровольческую деятельность, от общего числа молодежи Троицкого района | % | 10 | 10 | 100,0 |
| 3. | - Количество молодых граждан, вовлеченных в мероприятия по повышению профессиональных навыков в различных отраслях экономики, от общего числа молодежи Троицкого района (ежегодно) | чел. | 300 | 300 | 100,0 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 300 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 100,0 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 70,0 тыс. руб., фактически 70,0 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 9

-количество выполненных мероприятий – 7

Оценка степени реализации мероприятий составит: (7/9)*100 =77,8%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2021 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 100 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 77,8 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 277,8 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (277,8/3)= 100 | 92,6% |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 92,6%.

- Отчет

о реализации муниципальной программы

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в области финансирования мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) муниципального образования Троицкий район Алтайского края

Основной целью муниципальной программы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в области финансирования мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) муниципального образования Троицкий район Алтайского края является предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального, экономического и экологического  ущерба, наносимого населению,  экономике и природной среде, от  чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера, пожаров и  происшествий на водных объектах Троицкого района Алтайского края.

В программе предусмотрено финансирование за счет средств районного бюджетов.

Главными задачами Программы являются - обеспечение эффективной структуры сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС, а также для решения задач в области гражданской обороны и пожарной безопасности;

- создание условий для безопасного и комфортного отдыха граждан путем формирования инфраструктуры мест массового отдыха людей на водоемах Троицкого района Алтайского края с одновременным развитием системы обеспечения безопасности людей на водных объектах;

- повышение безопасности населения и снижение социально-экономического ущерба от ЧС и происшествий путем улучшения взаимодействия экстренных оперативных служб и сокращения среднего времени их комплексного реагирования на обращения населения по единому номеру "112" на территории Троицкого района Алтайского края.

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:

- - снижение количества чрезвычайных ситуаций;

- - снижение количества пожаров (по  отношению к уровню 2020 года);

- снижение количества происшествий на  водных объектах (по отношению к  уровню 2020 года).

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 25.03.2021 № 201 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество чрезвычайных ситуаций | Ед. | 0 | 0 | 100 |
| 2. | Количество пожаров | Ед. | 104 | 104 | 100 |
| 3. | - Количество происшествий на водных объектах | Ед. | 0 | 0 | 100 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 300 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 100,0 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 0,0 тыс. руб., фактически 0,0 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 6

-количество выполненных мероприятий – 6

Оценка степени реализации мероприятий составит: (6/6)*100 =100%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2021 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 100 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 100 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 100,0 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (300/3)= 100 | 100,0% |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 100,0%.

- Отчет

о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Троицкого района»

Основными целями муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Троицкого района» являются повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет снижения к 2025 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций, создание условий для перевода экономики и подведомственных организаций муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

В программе предусмотрено финансирование за счет районного бюджета, бюджета сельских поселений и внебюджетных источников.

Главными задачами Программы являются проведение комплекса организационно - правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных  объектов;

обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Всем проведенным мероприятиям сопутствуют получаемые дополнительные результаты в виде повышения энергоэффективности, надежности и устойчивости работы предприятий.

Выполнение мероприятий Программы позволит:

сократить удельные показатели энергопотребления экономики муниципального образования;

снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов;

полный переход на приборный учет при расчетах организаций с организациями коммунального комплекса;

создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

На основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 25.03.2021 № 201 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», разработан порядок реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1 Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ степени достижения целей и решения задач

| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут/ Гкал | 0,77 | 0,77 | 100,0 |
| 2. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 7 | 7 | 100,0 |
| 3. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 4,7 | 4,7 | 100,0 |
|  | ИТОГО: | % |  |  | 300 |
|  | Оценка степени достижения | % |  |  | 100,0 |

1.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств план 0,0 тыс. руб., фактически 0,0 тыс. руб. – 100%

1.3 Оценка степени реализации мероприятий:

-количество мероприятий, включенных в муниципальную программу– 10

-количество выполненных мероприятий – 5

Оценка степени реализации мероприятий составит: (5/10)*100 =50%

1.4 Комплексная оценка эффективности

Сводная таблица оценки эффективности

2021 год, (%)

| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач | 100 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств | 100 |
| 3. | Оценка степени реализации мероприятий | 50 |
| 4. | Итоговая оценка состояния | 250 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (250/3)= 83,3 | 83,3% |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким  уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности  ее реализации составляет 83,3%.

| Начальник Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Троицкого района | _______________________Т.П. Долгова |
| --- | --- |
| Заведующий сектором по муниципальному заказу, экономическому сопровождению и анализу реализации федеральных, краевых и муниципальных целевых программ Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района | ______________________ Д.В. Калягина |